# 2. Jira – Gestion de projet et suivi

Cette section présente le suivi complet du projet SmartBacklog selon la méthodologie Scrum, organisé en deux sprints de deux semaines chacun. Bien que l'outil utilisé pour la gestion soit simulé ici à des fins académiques, la structure, les user stories et le suivi correspondent fidèlement à un environnement Jira réel.

## 2.1 Vue d'ensemble du projet dans Jira

| Nom du projet | SmartBacklog – AI Agile Manager |
| --- | --- |
| Clé du projet | SB |
| Type de tableau | Scrum + Kanban hybride |
| Équipe | Ali Boukehila (Product Owner & Développeur) |
| Nombre de sprints | 2 sprints (Sprint 1 : MVP ¦ Sprint 2 : IA) |
| Total tickets | 7 User Stories + 3 tâches techniques = 10 éléments |
| Total Story Points | 28 points (Sprint 1 : 8 pts ¦ Sprint 2 : 20 pts) |
| Statut global | Sprint 1 terminé (100%) · Sprint 2 en cours (40%) |

### Épopées principales (Epics)

| Clé | Épopée | Description | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| SB-E01 | Interface Kanban | Tableau 3 colonnes, navigation multi-sprints, statistiques | Sprint 1 |
| SB-E02 | Gestion des tickets | CRUD complet : créer, modifier, supprimer, visualiser les User Stories | Sprint 1 |
| SB-E03 | Intégration IA | Auto-génération critères, estimation Fibonacci, analyse de priorité via API Anthropic | Sprint 2 |
| SB-E04 | Authentification & persistance | Page de connexion, stockage localStorage, gestion de session | Sprint 2 |

## 2.2 Planification des Sprints

### Sprint 1 – MVP Kanban

| Nom / Numéro | Sprint 1 – MVP (Minimum Viable Product) |
| --- | --- |
| Durée | Semaine 1 → Semaine 2 (14 jours) |
| Dates | 01 mars 2025 – 14 mars 2025 |
| Objectif | Livrer un tableau Kanban entièrement fonctionnel avec gestion complète des tickets (CRUD), sans fonctionnalité IA |
| Vélocité cible | 8 Story Points |
| Vélocité réelle | 8 Story Points – Objectif atteint à 100% |

### Sprint 2 – Intégration IA

| Nom / Numéro | Sprint 2 – Intégration IA & fonctionnalités avancées |
| --- | --- |
| Durée | Semaine 3 → Semaine 4 (14 jours) |
| Dates | 15 mars 2025 – 28 mars 2025 |
| Objectif | Intégrer l'API Anthropic Claude pour auto-générer les critères d'acceptation, estimer les Story Points et analyser la priorité des tickets |
| Vélocité cible | 20 Story Points |
| Statut actuel | 8 pts complétés / 20 pts planifiés – Sprint en cours (40%) |

## 2.3 Tâches et User Stories

### Sprint 1 – User Stories

| ID | User Story / Tâche | Assigné à | Statut | Points | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SB-001 | En tant que PO, je veux un tableau Kanban avec 3 colonnes (To Do, In Progress, Done) pour visualiser l'avancement de l'équipe | Ali Boukehila | Terminé | 3 | Colonnes colorées, indicateurs lumineux, compteurs |
| SB-002 | En tant que développeur, je veux ajouter / modifier / supprimer des tickets (User Stories) pour gérer le backlog | Ali Boukehila | Terminé | 5 | Formulaire modal, validation, confirmation suppression |
| SB-T01 | Setup du projet : structure HTML, React via CDN, variables CSS, système de design | Ali Boukehila | Terminé | — | Thème sombre, palette couleurs, typographie Syne + Space Mono |
| SB-T02 | Barre latérale : navigation multi-sprints, statistiques en temps réel | Ali Boukehila | Terminé | — | Stats : tickets done, in progress, pts IA, total points |

### Sprint 2 – User Stories

| ID | User Story / Tâche | Assigné à | Statut | Points | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SB-003 | En tant que PO, je veux que l'IA génère automatiquement 5 critères d'acceptation à partir du titre du ticket | Ali Boukehila | En cours | 8 | Prompt Engineering JSON, appel API Anthropic, affichage interactif |
| SB-004 | En tant que PO, je veux que l'IA me suggère un nombre de Story Points selon Fibonacci pour faciliter le planning | Ali Boukehila | En cours | 5 | Chips Fibonacci cliquables, justification IA affichée |
| SB-005 | En tant que Scrum Master, je veux que l'IA analyse si un ticket est bloquant ou urgent pour aider à la priorisation | Ali Boukehila | À faire | 3 | Détection 3 niveaux : Haute / Moyenne / Basse + flag Bloquant |
| SB-006 | En tant qu'utilisateur, je veux une page de connexion sécurisée avec email et mot de passe | Ali Boukehila | À faire | 2 | Maquette validée, dépendance avec SB-007 |
| SB-007 | En tant qu'utilisateur, je veux que mes tickets soient sauvegardés entre deux sessions (persistance localStorage) | Ali Boukehila | À faire | 2 | Sauvegarde automatique à chaque action CRUD |
| SB-T03 | Intégration et tests complets des 3 appels API IA, gestion des erreurs réseau | Ali Boukehila | En cours | — | try/catch, spinners, messages d'erreur utilisateur |

### Tableau récapitulatif global

| Sprint | Total tickets | Terminé | En cours | À faire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 – MVP Kanban (8 pts) | 4 | 4 ✅ | 0 | 0 |
| Sprint 2 – Intégration IA (20 pts) | 6 | 0 | 3 🔄 | 3 📋 |

## 2.4 Suivi

### Burndown Chart – Sprint 1

Sprint 1 complété à 100% en 14 jours. Progression régulière avec légère accélération en fin de sprint.

| Jour | J1 | J3 | J5 | J7 | J9 | J11 | J14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pts restants | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 |

Lecture : La courbe idéale descend linéairement de 8 à 0 en 14 jours. La progression réelle a suivi cette courbe de façon quasi parfaite, témoignant d'une bonne estimation initiale et d'un rythme de travail constant.

### Burndown Chart – Sprint 2 (en cours)

Sprint 2 démarré avec 20 points planifiés. 8 points complétés à J7, soit 40% de progression.

| Jour | J1 | J3 | J5 | J7 | J9 | J11 | J14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pts restants | 20 | 18 | 15 | 12 | ? | ? | ? |

Note : Les jours J9 à J14 sont en projection. La tendance actuelle suggère une complétion à ~80% des points à la fin du sprint, avec un risque sur les tickets SB-006 (connexion) et SB-007 (persistance).

### Résumé des tâches complétées vs en cours

| Catégorie | Sprint 1 | Sprint 2 (en cours) |
| --- | --- | --- |
| Tickets terminés | 4 / 4 (100%) | 0 / 6 (0%) |
| Tâches techniques terminées | 2 / 2 (100%) | 0 / 1 (0%) |
| Story Points livrés | 8 / 8 pts | 8 / 20 pts (40%) |
| Fonctionnalités IA actives | 0 | 2 / 3 intégrées |
| Vélocité | 8 pts/sprint ✅ | ~10 pts estimés (proj.) |

### Leçons tirées des Sprints

🔵 Rétrospective Sprint 1 – Ce qui a bien fonctionné

- Découpage clair des User Stories dès le départ : chaque ticket avait une frontière précise, ce qui a évité les glissements de périmètre (scope creep)

- Estimation initiale réaliste : 8 points planifiés, 8 points livrés — la vélocité a été parfaitement tenue

- Design itératif : commencer par le CSS et le composant de base avant d'ajouter la logique a permis d'avoir quelque chose de visuel rapidement

- Utilisation des hooks React (useState, useEffect) bien maîtrisée : les re-rendus sont propres et sans effet de bord

🟡 Rétrospective Sprint 1 – Points à améliorer

- Documentation insuffisante des composants au fil du code : les commentaires sont rares dans le HTML/JSX

- Absence de persistance dès le Sprint 1 : une implémentation localStorage en 15 lignes aurait rendu le MVP réellement utilisable

- Pas de gestion des erreurs formalisée pour les actions CRUD : la suppression ne peut pas être annulée une fois confirmée

🟣 Actions mises en place pour le Sprint 2

- Gestion d'erreurs IA systématique : chaque appel API est encadré d'un try/catch avec message d'erreur affiché à l'utilisateur

- États de chargement (spinners) ajoutés sur les 3 boutons IA pour indiquer clairement que le traitement est en cours

- Centralisation de la fonction callClaudeAI() : un seul point de modification si la logique d'appel change

- Prompt Engineering itératif : 3 versions de prompts testées pour optimiser la qualité et la fiabilité du JSON retourné

- Notifications toast en bas à droite pour confirmer chaque action utilisateur (sauvegarde, suppression, enrichissement IA)

🔴 Risques identifiés pour la fin du Sprint 2

- Risque 1 – Périmètre : SB-006 (connexion) et SB-007 (persistance) pourraient être reportés au Sprint 3 si la dette technique IA prend du temps

- Risque 2 – Sécurité : la clé API Anthropic transite côté client ; acceptable pour une démo académique, non acceptable en production

- Risque 3 – Dépendance externe : si l'API Anthropic est indisponible, les 3 fonctionnalités IA sont inaccessibles sans fallback prévu

SmartBacklog · Section Jira · Ali Boukehila · Mars 2025