SmartBacklog

L'assistant intelligent pour la gestion de produits Agile

MEMRES DU GROUPE :

1. PARTIE LOGIGIEL

## 1.1 Présentation du projet

L'objectif est de créer une application web de gestion de tâches (type Kanban simplifié) qui aide le Product Owner et l'équipe de développement en utilisant l'IA pour automatiser les parties les plus fastidieuses de la gestion de projet.

## 1.2 Partie Conception

Architecture technique

- Frontend : HTML5, CSS3 (variables CSS, animations), React 18 (hooks, composants fonctionnels)

- Backend IA :

- Stockage : localStorage pour la persistance des données côté client.

- Déploiement : application statique, hébergeable sur GitHub Pages

Fonctionnalités principales

MVP (Minimum Viable Product) : Cœur de l’application

- Tableau Kanban avec 3 colonnes : To Do, In Progress, Done

- CRUD complet sur les tickets (User Stories) : création, lecture, modification, suppression

- Design système : thème claire, composants réutilisables, animations CSS

- Statistiques en temps réel dans la barre latérale (tickets terminés, Story Points)

L’Intégration de l’IA :

- Auto-génération de critères d'acceptation via un System Prompt Agile expert

- Estimation intelligente des Story Points selon la suite de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13)

- Analyse de priorité : détection automatique des tickets bloquants ou urgents

- Indicateur visuel "Enrichi par IA" sur les tickets traités

## 1.3 Partie Fonctionnement

Flux utilisateur

- L'utilisateur crée un nouveau ticket en cliquant sur "+ Nouveau ticket" ou sur le bouton + de chaque colonne

- Il saisit le titre et la description de la User Story

- Il peut déclencher 3 analyses IA distinctes : génération des critères, estimation des points, analyse de priorité

- L'IA répond en JSON structuré (grâce au Prompt Engineering) et affiche les résultats de manière interactive

- L'utilisateur valide, modifie si besoin, puis sauvegarde le ticket enrichi

- Les tickets sont organisés par Sprints et déplacés entre les colonnes selon leur avancement

Prompt Engineering – System Prompt utilisé

Le System Prompt conçu pour que l'IA se comporte comme un Coach Agile expert :

Prompt : <<Tu agis en tant qu'Ingénieur Produit Senior et Expert Méthodologique. Ta mission est d'accompagner les équipes dans la structuration de leur backlog en transformant des besoins bruts en User Stories prêtes au développement, dotées de critères d'acceptation rigoureux et testables. Tu fournis exclusivement des réponses au format JSON valide pour garantir une intégration logicielle parfaite. Ta communication est directe, technique et orientée résultat afin de maximiser l'efficacité opérationnelle. >>

Ce prompt garantit des réponses structurées, analysable en JSON, adaptées au contexte Agile. Les prompts utilisateur sont contextualisés avec le titre et la description du ticket pour maximiser la pertinence des suggestions.

## 2. JIRA (Gestion de projet et suivi)

| Nom du projet | SmartBacklog – AI Agile Manager |
| --- | --- |
| Clé du projet | SB |
| Type de tableau | Kanban hybride |
| Équipe | MBOUGNI AYAMENA Godefroy (PO, Dev), ADEGONO Prescott (Dev), TONGOUE MOUTCHEU Michel Corneille (Dev), |
| Nombre de sprints | 2 sprints (Sprint 1 : MVP ¦ Sprint 2 : IA) |
| Total tickets | 7 User Stories + 3 tâches techniques = 10 éléments |
| Total Story Points | 28 points (Sprint 1 : 8 pts ¦ Sprint 2 : 20 pts) |
| Statut global | Sprint 1 A faire (0%) · Sprint 2 A faire (0%) |

### Épopées principales (Epics)

| Cle | epics | descriptions | sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| SB-E01 | Interface Kanban | Tableau 3 colonnes, navigation multi-sprints, statistiques | Sprint 1 |
| SB-E02 | Gestion des tickets | CRUD complet : créer, modifier, supprimer, visualiser les User Stories | Sprint 1 |
| SB-E03 | Intégration IA | Auto-génération critères, estimation Fibonacci, analyse de priorité via API Anthropic | Sprint 2 |
| SB-E04 | Authentification & persistance | Page de connexion, stockage localStorage, gestion de session | Sprint 2 |

## 2.2 Planification des Sprints

### Sprint 1 – MVP Kanban

| Nom / Numéro | Sprint 1 – MVP (Minimum Viable Product) |
| --- | --- |
| Durée | Semaine 1 → Semaine 2 (14 jours) |
| Dates | 01 mars 2025 – 14 mars 2025 |
| Objectif | Livrer un tableau Kanban entièrement fonctionnel avec gestion complète des tickets (CRUD), sans fonctionnalité IA |

### Sprint 2 – Intégration IA

| Nom / Numéro | Sprint 2 – Intégration IA & fonctionnalités avancées |
| --- | --- |
| Durée | Semaine 3 → Semaine 4 (14 jours) |
| Dates | 15 mars 2025 – 28 mars 2025 |
| Objectif | Intégrer l'API Anthropic Claude pour auto-générer les critères d'acceptation, estimer les Story Points et analyser la priorité des tickets |

## 2.3 Tâches et user stories

### Sprint 1 – User Stories

| ID | User Story / Tâche | Assigné à | Statut | Points | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JS-1 | En tant que PO, je veux un tableau Kanban avec 3 colonnes (To Do, In Progress, Done) pour visualiser l'avancement de l'équipe |  | À faire |  | Colonnes colorées, indicateurs lumineux, compteurs |
| JS-2 | En tant que développeur, je veux ajouter / modifier / supprimer des tickets (User Stories) pour gérer le backlog |  | À faire |  | Formulaire modal, validation, confirmation suppression |
| JS-3 | En tant que développeur, je veux ajouter / modifier / supprimer des tickets (User Stories) pour gérer le backlog |  | À faire |  | Thème sombre, palette couleurs, typographie Syne + Space Mono |
| JS-4 | Barre latérale : navigation multi-sprints, statistiques en temps réel |  | À faire |  | Stats : tickets done, in progress, pts IA, total points |

### Sprint 2 – User Stories

| ID | User Story / Tâche | Assigné à | Statut | Points | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JS-5 | En tant que PO, je veux que l'IA génère automatiquement 5 critères d'acceptation à partir du titre du ticket |  | En cours |  | Prompt Engineering JSON, appel API Anthropic, affichage interactif |
| JS-6 | En tant que PO, je veux que l'IA me suggère un nombre de Story Points selon Fibonacci pour faciliter le planning |  | En cours |  | Chips Fibonacci cliquables, justification IA affichée |
| JS-7 | En tant que Scrum Master, je veux que l'IA analyse si un ticket est bloquant ou urgent pour aider à la priorisation |  | À faire |  | Détection 3 niveaux : Haute / Moyenne / Basse + flag Bloquant |
| JS-8 | En tant qu'utilisateur, je veux une page de connexion sécurisée avec email et mot de passe |  | À faire |  | Maquette validée, dépendance avec SB-007 |
| JS-9 | En tant qu'utilisateur, je veux que mes tickets soient sauvegardés entre deux sessions (persistance local Storage) |  | À faire |  | Sauvegarde automatique à chaque action CRUD |
| JS-10 | Intégration et tests complets des 3 appels API IA, gestion des erreurs réseau |  | À faire |  | try/catch, spinners, messages d'erreur utilisateur |

### Tableau récapitulatif global

| Sprint | Total tickets | Terminé | En cours | À faire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 – MVP Kanban (…pts) |  |  |  |  |
| Sprint 2 – Intégration IA (…pts) |  |  |  |  |

## 2.4 Suivi

### Burndown Chart – Sprint 1

Sprint 1 complété à 100% en 14 jours. Progression régulière avec légère accélération en fin de sprint.

| Jour | J1 | J3 | J5 | J7 | J9 | J11 | J14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pts restants | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 |

| Jour | J1 | J2 | J3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pts restants |  |  |  |  |  |  |  |

Lecture : La courbe idéale descend linéairement de 8 à 0 en 14 jours. La progression réelle a suivi cette courbe de façon quasi parfaite, témoignant d'une bonne estimation initiale et d'un rythme de travail constant.

### Burndown Chart – Sprint 2 (en cours)

Sprint 2 démarré avec 20 points planifiés. 8 points complétés à J7, soit 40% de progression.

| Jour | J1 | J3 | J5 | J7 | J9 | J11 | J14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pts restants | 20 | 18 | 15 | 12 | ? | ? | ? |

Note : Les jours J9 à J14 sont en projection. La tendance actuelle suggère une complétion à ~80% des points à la fin du sprint, avec un risque sur les tickets SB-006 (connexion) et SB-007 (persistance).

### Résumé des tâches complétées vs en cours

| Catégorie | Sprint 1 | Sprint 2 (en cours) |
| --- | --- | --- |
| Tickets terminés | 4 / 4 (100%) | 0 / 6 (0%) |
| Tâches techniques terminées | 2 / 2 (100%) | 0 / 1 (0%) |
| Story Points livrés | 8 / 8 pts | 8 / 20 pts (40%) |
| Fonctionnalités IA actives | 0 | 2 / 3 intégrées |
| Vélocité | 8 pts/sprint ✅ | ~10 pts estimés (proj.) |

### Leçons tirées des Sprints

🔵 Rétrospective Sprint 1 – Ce qui a bien fonctionné

- Découpage clair des User Stories dès le départ : chaque ticket avait une frontière précise, ce qui a évité les glissements de périmètre (scope creep)

- Estimation initiale réaliste : 8 points planifiés, 8 points livrés — la vélocité a été parfaitement tenue

- Design itératif : commencer par le CSS et le composant de base avant d'ajouter la logique a permis d'avoir quelque chose de visuel rapidement

- Utilisation des hooks React (useState, useEffect) bien maîtrisée : les re-rendus sont propres et sans effet de bord

🟡 Rétrospective Sprint 1 – Points à améliorer

- Documentation insuffisante des composants au fil du code : les commentaires sont rares dans le HTML/JSX

- Absence de persistance dès le Sprint 1 : une implémentation localStorage en 15 lignes aurait rendu le MVP réellement utilisable

- Pas de gestion des erreurs formalisée pour les actions CRUD : la suppression ne peut pas être annulée une fois confirmée

🟣 Actions mises en place pour le Sprint 2

- Gestion d'erreurs IA systématique : chaque appel API est encadré d'un try/catch avec message d'erreur affiché à l'utilisateur

- États de chargement (spinners) ajoutés sur les 3 boutons IA pour indiquer clairement que le traitement est en cours

- Centralisation de la fonction callClaudeAI() : un seul point de modification si la logique d'appel change

- Prompt Engineering itératif : 3 versions de prompts testées pour optimiser la qualité et la fiabilité du JSON retourné

- Notifications toast en bas à droite pour confirmer chaque action utilisateur (sauvegarde, suppression, enrichissement IA)

🔴 Risques identifiés pour la fin du Sprint 2

- Risque 1 – Périmètre : SB-006 (connexion) et SB-007 (persistance) pourraient être reportés au Sprint 3 si la dette technique IA prend du temps

- Risque 2 – Sécurité : la clé API Anthropic transite côté client ; acceptable pour une démo académique, non acceptable en production

- Risque 3 – Dépendance externe : si l'API Anthropic est indisponible, les 3 fonctionnalités IA sont inaccessibles sans fallback prévu